PLAN DE PRUEBAS

Test Plan — Contrato CSW-IA-2025-001

CSW-IA-2025-001 | SYSTEC S.A.S. — SOSTEC S.A.S.

# 1. Introducción

El Plan de Pruebas define la estrategia, alcance, recursos y cronograma para la verificación y validación del sistema SGIA. Las pruebas se ejecutan en la Fase 4 del proyecto (Mes 4) conforme al Hito 3 del Anexo B del contrato.

# 2. Objetivos

- Verificar que todos los requerimientos funcionales del SRS están correctamente implementados.

- Validar que los atributos de calidad (rendimiento, seguridad, usabilidad) cumplen los umbrales definidos.

- Garantizar que el sistema es apto para uso en producción antes de la puesta en marcha.

- Obtener la aprobación formal del UAT firmada por el Supervisor del CONTRATANTE (Hito 3).

# 3. Alcance

## 3.1. En alcance

- Pruebas funcionales de todos los módulos del sistema.

- Pruebas de rendimiento y carga (50 usuarios concurrentes).

- Pruebas de seguridad (OWASP Top 10, control de acceso, inyección).

- Pruebas de usabilidad y accesibilidad (WCAG 2.1 AA).

- Pruebas de aceptación de usuario (UAT) con personal de SYSTEC S.A.S.

## 3.2. Fuera de alcance

- Pentesting avanzado — excede el alcance del contrato.

- Pruebas de carga extrema (> 200 usuarios) — fuera del escenario proyectado.

# 4. Estrategia de Pruebas

| Nivel | Tipo | Herramienta | Responsable | Mes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitario | Funcional | PyTest / Jest | CONTRATISTA | Mes 3-4 |
| Integración | Funcional | Postman / Newman | CONTRATISTA | Mes 4 |
| Sistema | Rendimiento | Locust | CONTRATISTA | Mes 4 |
| Sistema | Seguridad | OWASP ZAP + SonarQube | CONTRATISTA | Mes 4 |
| Sistema | Usabilidad | Manual + SUS | CONTRATISTA + Usuarios | Mes 4 |
| UAT | Aceptación | Manual guiado | Usuarios SYSTEC / Supervisor | Mes 4 |

# 5. Criterios de Entrada y Salida

## 5.1. Criterios de entrada

- Versión beta del sistema desplegada en entorno de QA.

- Casos de prueba revisados y aprobados por el Supervisor.

- Datos de prueba anonimizados conforme a Ley 1581/2012.

## 5.2. Criterios de salida

- 0 defectos críticos abiertos.

- ≤ 3 defectos altos con plan de corrección documentado y aceptado.

- 100% de casos UAT ejecutados; ≥ 95% pasados.

- Cobertura de código ≥ 80%.

- Acta de Aceptación UAT firmada por el Supervisor del CONTRATANTE.

# 6. Cronograma de Pruebas

| Actividad | Responsable | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparación entorno de pruebas | CONTRATISTA | Sem 1 — Mes 4 | Sem 1 — Mes 4 |
| Pruebas unitarias e integración | CONTRATISTA | Sem 1 — Mes 4 | Sem 2 — Mes 4 |
| Pruebas rendimiento y seguridad | CONTRATISTA | Sem 2 — Mes 4 | Sem 3 — Mes 4 |
| UAT con usuarios SYSTEC S.A.S. | Ambas partes | Sem 3 — Mes 4 | Sem 4 — Mes 4 |
| Corrección de defectos post-UAT | CONTRATISTA | Sem 4 — Mes 4 | Sem 2 — Mes 5 |
| Firma Acta Aceptación UAT — Hito 3 | Supervisor CONTRATANTE | Sem 2 — Mes 5 | Sem 2 — Mes 5 |