PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Plan de Puesta en Producción — Fase 5

CSW-IA-2025-001 | SYSTEC S.A.S. — SOSTEC S.A.S.

# 1. Objetivos

- Desplegar el sistema SGIA en el entorno de producción de SYSTEC S.A.S. de forma segura y controlada.

- Ejecutar la migración de datos desde los sistemas existentes al nuevo sistema sin pérdida de información.

- Capacitar al personal designado por el CONTRATANTE antes de la puesta en marcha.

- Cumplir con el Hito 4 del contrato (Mes 6) y habilitar el pago correspondiente del 20%.

# 2. Estrategia de Despliegue

Se adoptará estrategia Blue-Green: el entorno actual (Blue) se mantiene activo mientras se despliega el nuevo sistema (Green). El cambio de tráfico es gradual: 10% → 25% → 50% → 100%, con rollback automático si la tasa de error supera el 1%.

# 3. Actividades de Implementación

| Actividad | Responsable | Mes | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Configuración entorno de producción (servidores, red, seguridad) | CONTRATISTA | Mes 5 | 3 días |
| Despliegue de base de datos y esquema inicial | CONTRATISTA | Mes 5 | 1 día |
| Migración de datos desde sistemas existentes | Ambas partes | Mes 5-6 | 5 días |
| Despliegue de aplicación (Docker/Kubernetes) | CONTRATISTA | Mes 5-6 | 2 días |
| Configuración de monitoreo (Prometheus/Grafana) | CONTRATISTA | Mes 6 | 1 día |
| Prueba de humo (smoke test) en producción | CONTRATISTA | Mes 6 | 1 día |
| Activación de tráfico gradual (Blue-Green) | CONTRATISTA | Mes 6 | 2 días |
| Capacitación a usuarios finales y administradores | CONTRATISTA | Mes 5-6 | 3 días |
| Entrega de manuales (usuario y técnico) | CONTRATISTA | Mes 6 | 1 día |
| Firma Acta de Entrega — Hito 4 | Supervisor CONTRATANTE | Mes 6 | — |

# 4. Checklist Pre-Despliegue

| Ítem | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Backup completo de BD antes del despliegue | CONTRATISTA | [ ] |
| Smoke test en QA pasado al 100% | CONTRATISTA | [ ] |
| Certificados TLS válidos y configurados | CONTRATISTA | [ ] |
| Monitoreo activo y alertas configuradas | CONTRATISTA | [ ] |
| Plan de rollback documentado y probado | CONTRATISTA | [ ] |
| Aprobación escrita del Supervisor del CONTRATANTE | CONTRATANTE | [ ] |
| Notificación a usuarios finales del mantenimiento | CONTRATANTE | [ ] |

# 5. Plan de Rollback

- Si el smoke test falla: rollback automático al entorno Blue en < 15 minutos.

- Si se detectan defectos críticos post-activación: rollback manual en < 30 minutos.

- Datos migrados: backup completo previo; restauración en < 4 horas (RTO contractual).

# 6. Criterios de Éxito

- Sistema funcionando en producción sin defectos críticos por 48 horas continuas.

- 100% del personal capacitado; manuales entregados y aceptados por el Supervisor.

- Acta de Entrega Hito 4 firmada por el Supervisor del CONTRATANTE.